**TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00003 Természeti kincseink nyomában – az Őrség és a Rábamente integrált turisztikai fejlesztése című projekt keretében az őriszentpéteri fejlesztési helyszínen megvalósult tevékenység leírása:**

2018. február 19-én megindításra került a TOP 1.2.1-15-VS1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében a Vadászati Kiállítás épületének felújítására kiírt közbeszerzési eljárás.

2018 év végén sikeres közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeképpen az építési, kivitelezési munkákat a Galambos-Bau Építőipar Kft. nyerte el.

A szerződéskötésre 2019. február 7-én került sor Őriszentpéteren.

Nyertes kivitelező: Galambos-Bau Építőipari Kft.

Szerződéses összeg: nettó 42.905.318 Ft

Műszaki ellenőr: Zalaber Vállalkozási Kft.

2020. február 6. napjával a Galambos-Bau Építőipari Kft. a hatályos vállalkozói szerződés szerint befejezte és készre jelentette az épület felújítási munkálatait.

A műszaki átadás-átvételi eljárásra 2020. február 6-án 10 órakor került sor. A műszaki átadás-átvétel kisebb javítási hibákat tárt fel, amelynek javítására 7 napot kapott a kivitelező, ettől függetlenül azonban az átadás-átvételi eljárás sikeresen lezajlott. Időközben a Savaria Múzeum munkatársai elkezdték a Magyarszombatfán található, Gömbös Mátyás tulajdonában lévő trófeák fertőtlenítését és átszállítását Őriszentpéterre.

A projektről további információk itt elérhetőek: <https://oriszentpeter.hu/top-1-2-1-15-vs1-2016-00003-termeszeti-kincseink-nyomaban-az-orseg-es-a-rabamente-integralt-turisztikai-fejlesztese/>